## project
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
Six Sigma
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Define Phase | 1 | 30 days | 1 | 4 | 25%
Project Timeline | 1 | 1 day | 1 | 6 | 100%
Project Charter | 2 | .5 day | 2 | 5 | 35%
VOC | 4 | 3 days | 4 | 6 | 10%
Measure Phase | 4 | 30 days | 4 | 8 | 85%
Process map | 4 | 1 day | 4 | 6 | 85%
Measurement sys | 5 | 1 day | 5 | 3 | 50%
Collect the Data | 5 | 1 day | 5 | 5 | 60%
Calculation | 5 | 1 day | 5 | 6 | 75%
Analyze Phase | 6 | 40 days | 6 | 7 | 100%
Cause and Effect | 6 | 1 day | 5 | 8 | 60%
5 Whys | 9 | .5 day | 9 | 3 | 0%
Statistical Analysis | 9 | 1. day | 9 | 7 | 50%
5S | 9 | .5 day | 9 | 1 | 0%
Variation | 9 | 1 day | 8 | 5 | 1%
Improve Phase | 10 | 40 days | 10 | 3 | 80%
Brainstorming | 11 | 2 days | 11 | 5 | 0%
(FMEA) | 12 | . 5 days | 12 | 7 | 0%
Pugh Matrix | 12 | 1 day | 12 | 5 | 0%
Control Phase | 14 | 40 days | 14 | 6 | 0%
Potential Solutions | 14 | 1 day | 14 | 2 | 44%
Rank Solutions | 14 | .5 day | 14 | 3 | 0%
Roll out | 15 | 3 days | 15 | 8 | 12%
Evaluate Result | 15 | 2 days | 15 | 3 | 5%
| Start |  | Finish